**WARUNKI TECHNICZNE**

**wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Głuszyca – obszar wiejski.**

***I. Informacje formalno-prawne***

Zamawiającym jest Powiat Wałbrzyski z siedzibą przy al. Wyzwolenia 20-24,   
58-300 Wałbrzych reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

***II. Przedmiot zamówienia:***

Dotyczy obszaru gminy wiejskiej Głuszyca-obszar wiejski, w której skład wchodzą następujące obręby ewidencyjne (za wyjątkiem obrębu Głuszyca Górna):

- Grzmiąca

- Kolce

- Łomnica

- Sierpnica

1. **Przedmiotem zamówienia jest** wykonanie opracowania polegającego na**:**

• założeniu ewidencji budynków i lokali,

• zasileniu bazy danych wynikami powstałymi z wykonania przedmiotu zamówienia, którą zamawiający prowadzi w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 9.2.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jego wykonanie poprzez:**
2. założenie ewidencji budynków i lokali *– szczegóły w rozdziale V Zakres przewidywanych prac do wykonania*
3. sporządzenie raportów rozbieżności obrazujących stan zgodności części opisowej operatu EGiB z częścią graficzną, po zasileniu kopii bazy wynikami opracowania
4. przygotowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,
5. zasilenie kopii bazy danych systemu Zamawiającego (EWID 2007) wynikami opracowania wraz z  zarchiwizowaniem obiektów mapy, które zostały zmodyfikowane bądź usunięte - przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,
6. po sporządzeniu protokołu z wyłożenia i przyjęciu operatu do zasobu, należy zasilić bazę EGiB poprawnymi wynikami opracowania.

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi materiałami dla obszaru podlegającego opracowaniu jakimi dysponuje PODGiK w Wałbrzychu, które są dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach pracy urzędu (po uprzednim   
uzgodnieniu terminu z Geodetą Powiatowym telefonicznie: (74)84-60-567 lub email: j.radomski@powiatwalbrzyski.pl).

***III. Przepisy prawne***

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101)
2. Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku – w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 263, poz. 1572)
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku – w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1183)
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku – w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 roku, poz. 434)
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014 r., w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 393).
8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.10.2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 poz. 1864)
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania   
    w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków   
    i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 911)
12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

***IV. Charakterystyka obiektu***

* 1. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie informatycznym EWID2007 dla całego obszaru opracowania:

***Jednostka ewidencyjna Głuszyca-obszar wiejski:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa obrębu** | **Kod wg TERYT** | **Powierzchnia obiektu (ha)** | **Liczba działek** | **Liczba działek zabudowanych** |
| 1 | Grzmiąca | 022105\_5.0002 | 1404 | 630 | 156 |
| 2 | Kolce | 022105\_5.0003 | 142 | 173 | 48 |
| 3 | Łomnica | 022105\_5.0004 | 846 | 464 | 112 |
| 4 | Sierpnica | 022105\_5.0005 | 876 | 796 | 106 |
| **Razem:** | | | **3268** | **2063** | **422** |

* 1. Mapy ewidencyjne, założone w latach 60-tych, prowadzone są w formie analogowej   
     w skali 1:5000. Powstały one na podstawie materiałów z pomiarów stanu posiadania, map klasyfikacji gruntów, z pomiarów uzupełniających. Mapy ewidencyjne numeryczne, obejmujące przedmiot zamówienia sporządzone zostały na podstawie digitalizacji rastrów w/w map ewidencyjnych (w większości bez wykorzystania operatów prawnych), z opracowań dla celów „LPIS” w układzie współrzędnych „2000”.

Powyższe mapy aktualizowane są na bieżąco od 2012r., na podstawie operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

* 1. Baza GESUT i BDOT500 utworzona w 2018 r. w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych (80% danych pozyskane metodą wektoryzacji rastrów).
  2. Natomiast budynki na ewidencyjną mapę numeryczną zostały w większości pozyskane za pomocą wektoryzacji z zasadniczych map rastrowych i sytuacyjno-wysokościowych map pasmowych, ale nie zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów   
     i budynków (łącznie ok. 880 budynków).
  3. Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna jest w układzie „1965” i „2000”.

**V. Zakres przewidywanych prac do wykonania.**

Zakres przewidywanych prac do wykonania został podzielony na **część I**, która zawiera obręby z założonymi sekcyjnymi mapami zasadniczymi w układzie 1965, które po skalibrowaniu spełniają wymagane dokładności. W związku z powyższym budynki zostały pozyskane z wektoryzacji w/w map i materiałów źródłowych.

Natomiast **część II** obejmuje obręby z założonymi mapami sytuacyjno-wysokościowymi (mapy pasmowe), które nie spełniają obowiązujących standardów. Dlatego też na tym obszarze należy wykonać pomiar terenowy wszystkich budynków znajdujących się na mapie ewidencyjnej, a które zostały pozyskane metodą wektoryzacji.

***Część I obejmuje obręby:***

**- Kolce**

**- Łomnica**

**- Sierpnica**

1) W wyżej wymienionych obrębach jest **około 530 budynków na numerycznej mapie ewidencyjnej**, które po uprzednim porównaniu mapy z terenem zostaną ujawnione   
w części opisowej ewidencji gruntów i budynków. Po prawidłowym uzupełnieniu map ewidencyjnych o rozbieżności powstałe z porównania mapy z terenem   
(z uwzględnieniem obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem), konwersji danych dotyczących budynków dokona Wykonawca.

2) Wykazanie budynków do ponownego pomiaru ze względu na rozbieżności w ich usytuowaniu, nieujawnionych na mapie ewidencyjnej, budynków nie istniejących   
w terenie oraz tych, których nie wykazuje się w ewidencji. Zakwalifikowanie budynków do odpowiedniego rodzaju, zgodnie z KŚT oraz PKOB.

3) **Nowo pomierzone budynki wraz z obiektami budowlanymi trwale związanymi   
z budynkiem oraz zmienione użytki gruntowe należy pomierzyć w oparciu   
o szczegółowa poziomą osnowę geodezyjną, w układzie „2000”.**

4) Do zweryfikowania danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych   
z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowania stwierdzonych niezgodności jest   
**39 lokali**, których dane są już w bazie EGiB.

1. Uporządkowanie bazy danych w zakresie: działek zabudowanych, budynków i lokali poprzez uzupełnienie danych dotyczących numeracji adresowej: budynków i lokali – należy dokonać kontroli i uzupełnić numerację porządkową, na podstawie bazy danych EMUiA, prowadzonej przez gminę.
2. Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w zakresie dostępnym w wyżej wymienionych źródłach.
3. Terenowa weryfikacja i wykonanie terenowych geodezyjnych pomiarów uzupełniających w odniesieniu do zmienionych konturów użytków gruntowych (w przypadku pola powierzchni działek spełniających obowiązujące standardy techniczne), w pozostałych przypadkach dopuszczalne są inne techniki pozyskania danych (np. z ortofotomapy), oznaczonych symbolami: Br, B, Bi, Ba, (Bp - po wyburzeniu budynku) wraz   
   ze sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych.
4. zasilenie kopii bazy danych systemu Zamawiającego (EWID 2007) wynikami opracowania wraz z  zarchiwizowaniem obiektów mapy, które zostały zmodyfikowane bądź usunięte - przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,
5. po sporządzeniu protokołu z wyłożenia i przyjęciu operatu do zasobu, należy zasilić bazę EGiB poprawnymi wynikami opracowania.

***Część II obejmuje obręb:***

**- Grzmiąca**

1. Aktualizacja treści numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków **(około   
   350 budynków)** i obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem (np. schody, taras, itp.). Porównanie w terenie treści numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie: ilości budynków, obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, położenia, kształtu  
    i wymiaru obrysu budynków.
2. Wykazanie budynków do ponownego pomiaru ze względu na rozbieżności w ich usytuowaniu, nieujawnionych na mapie ewidencyjnej, budynków nie istniejących   
   w terenie oraz tych, których nie wykazuje się w ewidencji. Zakwalifikowanie budynków do odpowiedniego rodzaju, zgodnie z KŚT oraz PKOB.
3. W przypadku, gdy w materiałach źródłowych brak jest kompletnych danych z pomiaru wszystkich narożników budynku (brak pomiaru na osnowe), należy wykonać terenowy pomiar geodezyjny całego budynku wraz z obiektami budowlanymi trwale związanymi   
   z budynkiem.
4. Wyniki powyższych prac Wykonawca przedstawi na mapie wywiadu terenowego.
5. **Nowo pomierzone budynki wraz z obiektami budowlanymi trwale związanymi   
   z budynkiem oraz zmienione użytki gruntowe należy pomierzyć w oparciu   
   o szczegółowa poziomą osnowę geodezyjną, w układzie „2000”.**
6. Uporządkowanie bazy danych w zakresie: działek zabudowanych, budynków i lokali poprzez uzupełnienie danych dotyczących numeracji adresowej: budynków i lokali – należy dokonać kontroli i uzupełnić numerację porządkową, na podstawie bazy danych EMUiA, prowadzonej przez gminę.
7. Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w zakresie dostępnym w wyżej wymienionych źródłach.
8. Sporządzenie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali.
9. Do zweryfikowania danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych   
   z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowania stwierdzonych niezgodności jest   
   **71 lokali**, których dane są już w bazie EGiB.
10. Terenowa weryfikacja i wykonanie terenowych geodezyjnych pomiarów uzupełniających w odniesieniu do zmienionych konturów użytków gruntowych (w przypadku pola powierzchni działek spełniających obowiązujące standardy techniczne), w pozostałych przypadkach dopuszczalne są inne techniki pozyskania danych (np. z ortofotomapy), oznaczonych symbolami: Br, B, Bi, Ba, (Bp - po wyburzeniu budynku) wraz   
    ze sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych.
11. Zasilenie kopii bazy danych systemu Zamawiającego (EWID 2007) wynikami opracowania wraz z  zarchiwizowaniem obiektów mapy, które zostały zmodyfikowane bądź usunięte - przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,
12. Po sporządzeniu protokołu z wyłożenia i przyjęciu operatu do zasobu, należy zasilić bazę EGiB poprawnymi wynikami opracowania.

**VI. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.**

1. **Materiały i informacje zgromadzone w PODGiK:**
2. Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna.

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna jest w układzie „1965” i „2000”

1. Operat mapy zasadniczej.

Pokrycie mapą zasadniczą obejmuje 90% terenów zurbanizowanych. Mapa zasadnicza została założona w latach 90-tych, na podstawie pomiarów bezpośrednich.

Aktualnie prowadzona jest w formie numerycznej i podlega bieżącej aktualizacji,   
w oparciu o przyjęte do zasobu operaty techniczne.

1. Operat ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków dla obszaru gminy Głuszyca-obszar wiejski założona została w latach 60-tych.

Aktualnie część opisowa i graficzna (od 2012 roku) prowadzona jest w relacyjnej bazie danych ( ORACLE ) w systemie EWID 2007 i podlega bieżącej aktualizacji.

1. **Zakres prac geodezyjnych do wykonania w ramach założenia ewidencji budynków i lokali:**
   1. Dla całego obszaru opracowania należy dokonać porównania treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie, w zakresie ilości obiektów budowlanych, obiektów trwale związanych z budynkiem, położenia, kształtu i wymiarów obrysów budynków.

**W ramach tych czynności należy w szczególności:**

a) zakwalifikować budynki do odpowiednich funkcji użytkowych budynków wyróżniając je na mapie wywiadu, zweryfikować dane dotyczące liczby kondygnacji,

b) wykazać budynki do ponownego pomiaru:

- ze względu na stwierdzone rozbieżności w ich usytuowaniu,

- nowe nie wykazane w operacie ewidencyjnym,

c) zaznaczyć na mapie wywiadu budynki:

- nieistniejące w terenie,

- obiekty, które nie stanowią budynków w rozumieniu § 78 rozporządzenia   
w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

d) jednoznacznie określić figury geometryczne budynków oraz ewentualnych jego części, którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, pokazać przebieg ściany przeciwpożarowej oddzielającej budynki,

e) przedstawić zmiany dotyczące granic i sposobu użytkowania gruntów zabudowanych (Br, B, Bi, Ba, Bp), sporządzić szkice z pomiaru, obliczyć współrzędne punktów załamania granic użytków gruntowych, obliczyć powierzchnię użytków i sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych,

f) zweryfikować i uzupełnić dane dotyczące numerów porządkowych nieruchomości.

Wyżej wymienione dane należy przedstawić kolorem czerwonym na mapie wywiadu terenowego.

**Nie przewiduje się możliwości przenoszenia treści z innych map przy pomocy technik cyfrowych (digitalizacji/wektoryzacji).**

Całość opracowania należy wykonać w układzie „2000”.

* 1. Wykonawca sporządzi arkusze spisowe budynków i lokali zachowując przyjętą numerację w operacie ewidencyjnym (także na mapowych załącznikach do arkuszy spisowych). Dokumentacja musi posiadać informację o źródle pochodzenia danych. Arkusze spisowe i wykazy zmian należy posegregować w obrębie wg wzrastającej numeracji porządkowej. W przypadku, gdy w obrębie występują ulice posegregować w obrębie ulicami, w ulicach wg wzrastającej numeracji porządkowej.
  2. Na etapie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali należy uzupełnić brakujące dane w oparciu o dokumenty dostarczone przez osoby będące stronami w tym postępowaniu.
  3. Dokumenty zebrane w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca ma obowiązek skompletować – zgodnie z obowiązującymi przepisami – jako operat techniczny, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego, składający się z części geodezyjno-prawnej oraz części opisowo-kartograficznej. Tak przygotowany operat stanowić będzie projekt operatu ewidencyjnego jednostki ewidencyjnej, który zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne będzie wyłożony na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Operat powinien zawierać między innymi:

1. Raporty podstawowe na nośniku elektronicznym:

- rejestry budynków i lokali

- kartoteki budynków i lokali

- mapy ewidencyjne w skali 1:1000

2) Wykazy zmian danych ewidencyjnych w formie elektronicznej oraz papierowej.

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania cyfrowej postaci całości operatu:

- wykaz nazw oraz formatów plików jakie należy zastosować przy tworzeniu cyfrowej postaci operatu należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym,

- dla plików skanowanych stosować rozdzielczość 300dpi,

- postać cyfrową przekazać na nośniku elektronicznym.

1. **Zasilenie bazy danych systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:**

3.1 Wykonawca zasili, z zachowaniem historii zmian, bazy danych prowadzone   
w programie ewidencji gruntów i budynków TurboEWID v 9.2 o dane uprzednio pozyskane, a w szczególności:

- dane opisowe i geometryczne dotyczące budynków i lokali oraz zmienionych powierzchni i granic użytków na terenach zabudowanych,

- dane dotyczące numeracji adresowej działek, budynków i lokali, nazw ulic.

W przypadku zaistnienia rozbieżności niemożliwych do usunięcia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania raportu zawierającego ich uzasadnienie.

3.2 Przed zasileniem bazy danych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, kiedy powinno nastąpić wstrzymanie wprowadzania zmian na właściwej bazie ewidencji gruntów   
i budynków. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany wynikające   
z bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego.

3.3 Za poprawność importu w/w danych geometrycznych i powiązania części opisowej ewidencji budynków z częścią geometryczną programu TurboEWID v 9.2 odpowiada Wykonawca. Z wykonania importu Wykonawca przedłoży pozytywny raport.

**VII. Końcowe etapy procesu założenia ewidencji budynków i lokali.**

Zakończeniem procesu założenia ewidencji budynków i lokali jest:

- integracja części kartograficznej, z danymi opisowymi w relacyjnej bazie danych – ewidencji gruntów i budynków zarządzanej systemem EWID2007 z zachowaniem   
historii zmian,

- przyjęcie operatu do PODGiK w Wałbrzychu,

Pozytywny protokół odbioru (końcowy) stanowi podstawę do rozliczenia zamówienia.

**VIII. Postępowanie formalno-prawne.**

* + 1. Postępowanie formalne zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzi Starosta Wałbrzyski przy współudziale Wykonawcy.
  1. Rozpoczęcie postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej do PODGiK w Wałbrzychu

a). Starosta Wałbrzyski zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zarządzi przeprowadzenie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Głuszyca-obszar wiejski.

b). Starosta Wałbrzyski poda do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informację o trybie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali.

* 1. Informacja, o której mowa w pkt. 1.1 ppkt b) zostanie wywieszona na okres 14 dni   
     na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Urzędu Gminy w Głuszycy oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej starostwa (BIP).
  2. Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu.

a). Projekt opisowo-kartograficzny podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

b). Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w pkt. 1.3 ppkt a) poprzez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz Urzędu Gminy w Głuszycy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszenia jej   
w prasie o zasięgu krajowym.

c). Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

d). Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole, zgodnie z wymogami § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz sporządzi protokół zbiorczy.

-w protokole z wyłożenia projektu osoba zainteresowana swoim podpisem potwierdzi przyjęcie ujawnionych danych bez uwag lub wniesie uwagi,

- fakt zapoznanie się zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym jest dokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach podstawowych (rejestr budynków, kartoteka budynków, rejestr lokali, kartoteka lokali) pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej, odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych.

-po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1.3 ppkt d), dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów   
i budynków i będą podlegały ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntówi budynków. Informację o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

**IX. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac:**

Wyłonienie wykonawcy zamówienia nastąpi w drodze zapytania ofertowego.

**X. Termin realizacji zamówienia:**

**od dnia …….. czerwca 2019 r.**

**do dnia ………. października 2019 r.**

Zakończenie prac Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru najpóźniej w dniu umownego terminu wykonania umowy.

**XI. Przewidywany koszt przedsięwzięcia i sposób jego finansowania:**

Prace finansowane będą z dotacji celowej oraz środków własnych powiatu.